## 0 Portada
IES
Intelligent Electronic Solutions
INFORME DE GESTIÓN DE PROCESOS CONTABLES
Carga planificada, ocupación por posición y seguimiento mensual · 2026
CONTROL DEL DOCUMENTO
Código | IES-CT-INF-001
Versión | 1.0
Fecha de emisión | 10 de agosto de 2026
Elaborado por | Cristian Bernal — Contador
Dirigido a | Gerencia · Supervisión · Recursos Humanos
Periodicidad | Mensual, con corte al cierre de cada mes
Fuente de datos | Aplicación IES de seguimiento de procesos contables
Alcance | Ciclo contable mensual — cinco posiciones del proceso
CONTENIDO
1 Resumen | Carga anual por persona y concentración de la carga dentro del mes
2 Ocupacion | Días-tarea de cada posición en los doce meses del año
3 Calendario | Hitos del ciclo con fecha límite y nivel de criticidad
4 Gestion mensual | Formato de seguimiento del cumplimiento real, mes a mes
5 Consolidado | Resumen anual del cumplimiento, se alimenta de la hoja 4
NOTA METODOLÓGICA
· Días-tarea: suma de los días que cada tarea permanece abierta en el mes. Mide exposición y simultaneidad, no horas trabajadas.
· Ocupación: porcentaje de días del período con al menos una tarea abierta.
· Pico: máximo de tareas de una misma persona abiertas en un mismo día.
· Las hojas 1, 2 y 3 reflejan la carga PLANIFICADA según el catálogo de procesos.
· La hoja 4 registra la EJECUCIÓN real y se diligencia al cierre de cada mes.

## 1 Resumen
IES | Informe de Procesos Contables · 2026
Resumen ejecutivo para Gerencia · Intelligent Electronic Solutions
CARGA PLANIFICADA DEL AÑO
| Persona | Cargo | Tareas al año | Días-tarea al año | Ocupación | Tareas/día promedio | Pico
| Isnardi Sanches | Tesorera | 72 | 1196 | 100% | 3.28 | 5
| Luis Amador | Aux. Contable | 120 | 1003 | 100% | 2.75 | 4
| Cristian Bernal | Contador | 174 | 719 | 100% | 1.97 | 7
| Beatriz | Insumos Facturación | 24 | 401 | 100% | 1.1 | 2
| Edgar Metaute | Automatización / Siigo | 60 | 269 | 57.26% | 0.74 | 2
CONCENTRACIÓN DE LA CARGA EN EL MES
| Tramo del mes | Días-tarea | Peso | Lectura
| Días 1 a 7 | 63 | 20.93% | Apertura del mes y facturación
| Días 8 a 14 | 90 | 29.9% | Cierre contable e insumos del informe
| Días 15 a 21 | 54 | 17.94% | Entrega a Gerencia, socios y RADIAN
| Días 22 a 28 | 64 | 21.26% | Causaciones y nómina de segunda quincena
| Días 29 al cierre | 30 | 9.967% | Desembolsos y archivo plano
| TOTAL | 301 | 100%
HALLAZGOS
| Concentración | El 30% de la carga del mes cae entre los días 8 y 14. Coincide con el cierre contable y con los cinco insumos del informe.
| Pico del equipo | 15 tareas simultáneas del equipo el día 10, 12, 13. Es el punto más tenso del ciclo.
| Contaduría | Pico de 7 tareas propias en un mismo día. Es la posición con la ventana más apretada del mes.
| Tesorería | Ocupación del 100%: tiene tareas abiertas todos los días del año por el registro diario de RC y RP.
| Gerencia | Dos compromisos con fecha: definir viáticos de tarjeta (días 6 a 10) y dar feedback al informe (días 13 a 14).

## 2 Ocupacion
IES | Nivel de ocupación mes a mes
Días-tarea planificados por persona · 2026
DÍAS-TAREA POR MES
| Persona | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año
| Isnardi | 102 | 90 | 102 | 98 | 102 | 98 | 102 | 102 | 98 | 102 | 98 | 102 | 1196
| Luis | 85 | 76 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 85 | 1003
| Cristian | 64 | 54 | 64 | 56 | 64 | 56 | 64 | 57 | 63 | 57 | 63 | 57 | 719
| Beatriz | 34 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 401
| Edgar | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 269
| EQUIPO | 308 | 271 | 308 | 292 | 308 | 292 | 308 | 301 | 299 | 301 | 299 | 301 | 3588
OCUPACIÓN Y PICO POR PERSONA
| Persona | Tareas mes tipo | Días con tarea abierta | Ocupación del mes | Tareas/día promedio | Pico del mes | Días del pico
| Isnardi Sanches | 6 | 31 de 31 | 100% | 3.29 | 5 | 14, 15
| Luis Amador | 10 | 31 de 31 | 100% | 2.74 | 4 | 10, 25, 26, 27, 28, 29
| Cristian Bernal | 14 | 31 de 31 | 100% | 1.84 | 7 | 12
| Beatriz | 2 | 31 de 31 | 100% | 1.1 | 2 | 10, 11, 12
| Edgar Metaute | 5 | 18 de 31 | 58.06% | 0.74 | 2 | 1, 2, 3, 4, 5
Días-tarea: suma de los días que cada tarea permanece abierta. Mide exposición, no horas trabajadas.
Pico: máximo de tareas de esa persona abiertas en un mismo día. Verde hasta 3, ámbar 4 y 5, rojo desde 6.

## 3 Calendario
IES | Calendario del ciclo mensual
Hitos con fecha comprometida · aplica todos los meses
| Días | Responsable | Hito | Fecha límite | Criticidad
| 1 al 5 | Edgar Metaute | Emisión de facturas electrónicas | Día 5 | Alta
| 3 al 9 | Luis Amador | Conciliación bancaria | Día 9 | Media
| 6 al 10 | Luis + Edgar | Conciliación de tarjeta y definición de viáticos | Día 10 | Alta
| 10 al 13 | Luis Amador | Causación de seguridad social | Día 13 | Legal
| 10 al 14 | Luis Amador | Causación de nómina primera quincena | Día 14 | Legal
| 10 al 14 | Cristian Bernal | Cierre contable y retención en la fuente | Día 14 | Legal
| 9 al 13 | Cristian Bernal | Insumos del informe: flujo, cartera, recaudo, EESF, ER | Día 13 | Alta
| 10 al 12 | Beatriz | Comentarios comerciales al informe | Día 12 | Media
| 13 al 15 | Isnardi Sanches | Pago de seguridad social | Día 15 | Legal
| 13 al 14 | Edgar Metaute | Feedback del informe antes de socios | Día 14 | Alta
| 14 al 16 | Isnardi Sanches | Desembolso de nómina primera quincena | Día 16 | Legal
| 13 al 15 | Cristian Bernal | Entrega del dashboard a Gerencia | Día 15 | Alta
| 15 al 20 | Cristian Bernal | Proceso con socios | Día 20 | Alta
| 15 al 21 | Cristian Bernal | Declaración de IVA (meses del bimestre) | Día 21 | Legal
| 15 al 25 | Luis Amador | Validación RADIAN | Día 25 | Media
| 25 al 29 | Luis Amador | Causación de nómina segunda quincena | Día 29 | Legal
| 26 al cierre | Luis + Edgar | Archivo plano para facturar el día 1 | Cierre | Alta
| 29 al cierre | Isnardi Sanches | Desembolso de nómina segunda quincena | Cierre | Legal
Legal: tiene vencimiento de ley, no admite aplazamiento.
Alta: si se retrasa, frena a otra persona del equipo.
Media: afecta solo al proceso propio.

## 4 Gestion mensual
IES | Nivel de gestión mes a mes
Cumplimiento real · se diligencia al cierre de cada mes
CÓMO SE DILIGENCIA
· Al cierre de cada mes, tomar de la aplicación el número de tareas completadas por persona.
· Escribir ese número en las celdas de fondo amarillo. Las demás columnas se calculan solas.
· La columna Programadas ya viene con el dato del mes correspondiente.
ENERO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
FEBRERO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
MARZO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
ABRIL
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
MAYO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
JUNIO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
JULIO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
AGOSTO
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
SEPTIEMBRE
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
OCTUBRE
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
NOVIEMBRE
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 15
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo
DICIEMBRE
| Persona | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas | Observación
| Isnardi Sanches | 6
| Luis Amador | 10
| Cristian Bernal | 14
| Beatriz | 2
| Edgar Metaute | 5
Total equipo

## 5 Consolidado
IES | Consolidado anual de cumplimiento
Se alimenta automáticamente de la hoja 4 · no requiere diligenciamiento
| Mes | Programadas | Completadas | Cumplimiento | Vencidas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AÑO
Las celdas de esta hoja se calculan solas. Para que muestren datos, diligencie primero la hoja 4.